## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Información del documento
Documento general de gestión para el proyecto "Sistema Libreta Digital del Alumno Jardín Infantil Paloma", que incluye el registro de riesgos, planificación de cronogramas, asignación de recursos, estrategias de implementación, y criterios de aceptación de historias de usuario.
Nombre Archivo
Registro de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-10-27 | Alejandro Cabello | 1.0 | Creación de la estructura general del documento
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-10-27 | Alejandro Cabello | 1.0 | Creación de la estructura del documento, incluyendo secciones para cronograma, riesgos, y planificación general del proyecto.
2024-10-28 | Alejandro Cabello | 2024-01-01 | Inclusión de riesgos identificados y categorización de efectos en Costo, Plazo, Alcance, y Calidad.
2024-10-29 | Alejandro Cabello | 2024-02-01 | Adición de historias de usuario con criterios de aceptación y asignación de responsables.
2024-10-30 | Alejandro Cabello | 2024-03-01 | Actualización del cronograma del proyecto y asignación de recursos específicos por etapa.
2024-10-31 | Alejandro Cabello | 2024-04-01 | Ajuste de la sección de capacitación y soporte para asegurar la adopción del sistema por los usuarios finales.

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2024-10-27 | Técnico | Pérdida de datos de los alumnos | Fallo en almacenamiento o falta de respaldo | Calidad | Bajo | Alto | 4 | 4 | Alto | Implementar copias de seguridad automáticas y revisión mensual | Alejandro Cabello | 2024-11-15 | Cerrado | Validar sistema de backup con pruebas periódicas
2 | 2024-10-27 | Seguridad | Acceso no autorizado a datos de estudiantes | Vulnerabilidades en la seguridad del sistema | Calidad | Muy Bajo | Muy Alto | 5 | 5 | Alto | Fortalecer seguridad, autenticación multifactor | Matias Leal | 2024-12-23 | Pendiente | Realizar pruebas de seguridad y revisiones de acceso
3 | 2024-10-27 | Equipo de Trabajo | Baja adopción del sistema por parte de los usuarios | Resistencia al cambio y falta de formación | Alcance | Alto | Bajo | 2 | 2 | Medio | Implementar sesiones de capacitación continuas | Alejandro Cabello | 2024-12-23 | Pendiente | Realizar capacitaciones antes y durante el lanzamiento
4 | 2024-10-27 | Técnico | Errores en el envío de notificaciones | Problemas de integración con servicios de mensajería | Calidad | Muy Bajo | Medio | 5 | 3 | Medio | Monitoreo continuo e implementar pruebas automáticas | Alejandro Cabello | 2024-11-15 | Cerrado | Realizar pruebas antes de cada despliegue
5 | 2024-10-27 | Calendario | Retrasos en la implementación de funcionalidades | Ajustes en requisitos o falta de recursos | Plazo | Alto | Alto | 2 | 4 | Muy Alto | Reprogramar el cronograma y priorizar tareas críticas | Matías Ossio | 2024-11-15 | Cerrado | Revisar semanalmente el progreso y ajustar prioridades
6 | 2024-10-27 | Técnico | Incompatibilidad en dispositivos de los usuarios | Diferencias en versiones de software o sistema operativo | Calidad | Bajo | Medio | 4 | 3 | Medio | Realizar pruebas de compatibilidad en distintos dispositivos | Alejandro Cabello | 2024-11-15 | Cerrado | Asegurar soporte para dispositivos usados por el personal
7 | 2024-10-27 | Clientes y Stakeholders | Información incompleta a los apoderados | Falla en el envío de notificaciones por problemas de red | Calidad | Bajo | Medio | 4 | 3 | Medio | Establecer mecanismos alternativos de notificación | Matías Leal | 2024-11-15 | Cerrado | Revisión constante de conexión y comunicación
8 | 2024-10-27 | Seguridad | Acceso indebido a perfiles de alumnos | Pérdida de dispositivos con acceso sin restricciones | Calidad | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Establecer controles de acceso y autenticación por dispositivo | Matías Ossio | 2024-12-23 | Pendiente | Establecer políticas de acceso remoto y bloqueo
9 | 2024-10-27 | Costos | Incremento de costos por nuevas funcionalidades | Nuevas solicitudes o ajustes en el alcance del proyecto | Costo | Alto | Bajo | 2 | 2 | Medio | Revisar el presupuesto y ajustar según las prioridades | Alejandro Cabello | 2024-11-15 | Cerrado | Monitoreo de costos tras cada nueva funcionalidad
10 | 2024-10-27 | Equipo de Trabajo | Falta de familiarización del personal con nuevas funcionalidades | Cambios recientes sin capacitación adecuada | Calidad | Alto | Bajo | 2 | 2 | Medio | Ofrecer capacitaciones y tutoriales ante nuevas actualizaciones | Alejandro Cabello | 2024-12-23 | Pendiente | Programar capacitaciones tras cada actualización importante
|  | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo = 1 | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto = 5
Muy Alto = 1 | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo = 5 | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio