## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Sistema Libreta Digital de Alumno Jardín Infantil Paloma
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
LDA-HU-01 | Como directora del Jardín Infantil Paloma, necesito gestionar la información de usuarios y claves para acceder al sistema por parte de las educadoras y apoderados, con la finalidad de mejorar la eficiencia administrativa y la comunicación con la comunidad educativa. | Sistema Digital de Gestión Alumnos | En Pausa | 34 | Sprint 1 | Debe Tener | El sistema debe ser capaz de gestionar la información personal de los alumnos, facilitando tanto el acceso de los educadores como la comunicación fluida con los apoderados.
LDA-HU-02 | Como apoderado, necesito informarme de las reuniones y actividades del Jardín Infantil Paloma, con la finalidad de vigilar el progreso de mi hijo/a. | Notificaciones Reuniones y Actividades | Implementada | 34 | Sprint 1 | Debe Tener | Se requiere una integración para garantizar que los apoderados estén al tanto de las reuniones y actividades programadas.
LDA-HU-04 | Como educadora, necesito actualizar la información de los estudiantes y apoderados de forma segura, con la finalidad de contribuir a los procesos de enseñanza. | Acceso y Actualización Información Técnico | No Iniciada | 3 | Sprint 1 | Debe Tener | El acceso a la información debe garantizar la seguridad de los datos de los menores y apodrados, permitiendo únicamente a personal autorizado realizar actualizaciones.
LDA-HU-05 | Como educadora, quiero enviar cartas de bienvenida y notificaciones de reuniones a los apoderados, para asegurar que éstos estén informados. | Módulo Comunicación Cartas y Notificaciones | En Pausa | 21 | Sprint 1 | Debe Tener | El módulo debe incluír la función de redactar cartas de bienvenida y otras misivas.
LDA-HU-06 | Como apoderado/a, necesito acceder a comunicados acerca actividades e información importante, con la finalidad de estar preparado ante distintas situaciones y participar activamente en la comunidad. | Consulta Plan Contingencia y Actividades | Implementada | 3 | Sprint 1 | Debe Tener | El apoderado debe poder visualizar las actividades planificadas y conocer distintas medidas comunicadas por la institucion para participar de manera proactiva.
LDA-HU-08 | Como apoderado, necesito mantener actualizados mis datos de contacto, con la finalidad de asegurar que recibo oportunamente toda la información importante sobre mi hijo/a. | Actualización Datos Apoderado | Implementada | 2 | Sprint 1 | Debe Tener | La actualización de datos debe ser sencilla y segura para garantizar que siempre se disponga de la información de contacto correcta.
LDA-HU-14 | Como apoderado, necesito ser informado cuando se le ha asignado una actividad importante a mi hijo según nivel y poder confirmar mi conocimiento de ello, con la finalidad de estar en conocimiento de aquello. | Notificación Actividad Completada | Implementada | 5 | Sprint 2 | Debe Tener | Las notificaciones deben comunicar que el niño/a complete actividades importantes y permitir a los apoderados firmar digitalmente el conocimiento de ello.
LDA-HU-23 | Como apoderado, necesito confirmar mi asistencia a reuniones de apoderados a través de la plataforma, con la finalidad de facilitar la organización de estas. | Confirmación de Asistencia a Reuniones | Implementada | 1 | Sprint 3 | Debe Tener | La confirmación debe ser rápida y fácil, permitiendo al jardín planificar los eventos.
LDA-HU-33 | Como directora, necesito ver cuáles apoderadas/os han firmado las notificaciones enviadas por el sistema, con la finalidad de evaluar la efectividad de los procesos de notificación. | Verificación Firmas Notificaciones | No Iniciada | 3 | Sprint 3 | Debe Tener | La directora debe poder ver quiénes han firmado cada notificación y evaluar qué tan efectiva ha sido la comunicación.
LDA-HU-30 | Como apoderado, necesito recibir recordatorios sobre fechas de vacunación y poder aceptar la aplicación de las mismas, con la finalidad de asegurarme de cumplir con las exigencias sanitarias. | Recordatorios Fechas Vacunación | En Progreso | 34 | Sprint 3 | Debe Tener | Los recordatorios deben ser enviados por la educadora de manera suficiente anticipada para que los apoderados puedan informase y aceptar la aplicación de las vacunas.
LDA-HU-38 | Como apoderado, necesito recibir notificaciones de cambios en el horario escolar, con la finalidad de ajustar mi rutina y la de mi hijo/a en caso de modificaciones. | Notificaciones de Cambios Horarios | No Iniciada | 13 | Sprint 3 | Debe Tener | Las comunicaciones deben ser enviadas por la dirección y/o educadoras, y enviarse tan pronto como se realice un cambio en el horario escolar.
LDA-HU-11 | Como educadora, necesito comunicarme rápidamente con los apoderados, con la finalidad de informar sobre situaciones particulares de cada niña o niño. | Mensajes Rápidos a Apoderados | En Pausa | 13 | Sprint 2 | Debe Tener | Los mensajes deben ser enviados de forma directa desde la plataforma, permitiendo una comunicación efectiva en situaciones específicas.
LDA-HU-03 | Como educadora, quiero registrar la asistencia de los estudiantes, para mantener la información actualizada y segura. | Registro Digital de Asistencia | Descartada | 5 | Sprint 1 | Debería Tener | El registro debe ser fácil de actualizar por los educadores y debe estar disponible para consulta por parte de la dirección del jardín infantil.
LDA-HU-36 | Como apoderado, necesito registrar alergias y restricciones alimenticias de mi hijo/a, con la finalidad de asegurarme de que el jardín esté al tanto y tome precauciones. | Registro Alergias y Restricciones | Descartada | 34 | Sprint 3 | Debería Tener | Debe haber una sección específica para registrar las alergias y restricciones alimenticias, asegurando que el jardín tome las medidas necesarias.
LDA-HU-26 | Como apoderado, necesito solicitar reuniones individuales con el educador correspondiente, con la finalidad de tratar temas específicos sobre el progreso de mi hijo/a. | Solicitud de Reunión Individual | Descartada | 33 | Sprint 3 | Debe Tener | La solicitud debe ser flexible, permitiendo a los apoderados elegir fechas y horas disponibles para tratar el progreso de su hijo/a.
LDA-HU-21 | Como directora, necesito asegurar la capacitación para educadores y técnicos, con la finalidad de que todos conozcan cómo utilizar el sistema de manera efectiva. | Módulo Capacitación Docentes | Descartada | 13 | Sprint 3 | Debe Tener | El módulo debe incluir material educativo y acceso a capacitaciones para asegurar que el personal esté preparado para utilizar la plataforma.
LDA-HU-20 | Como educador, necesito poder crear grupos de niñas y niños dentro de la plataforma, con la finalidad de gestionar actividades y evaluaciones grupales según establece el ordenamiento del jardín. | Gestión Grupos Estudiantes | Descartada | 5 | Sprint 3 | Debería Tener | La funcionalidad debe permitir al educador crear grupos dinámicos, asignar tareas y registrar el progreso de cada grupo.
LDA-HU-34 | Como apoderado, quiero recibir notificaciones en caso de emergencias o situaciones imprevistas en el jardín, para estar informado de forma inmediata. | Notificaciones de Emergencia | Descartada | 55 | Spring 3 | Debe Tener | Las notificaciones deben ser rápidas y llegar a todos los apoderados inmediatamente, asegurando la seguridad de los estudiantes.
LDA-HU-16 | Como educadora, necesito asignar tareas a los estudiantes y notificar a los apoderados sobre el estado de cumplimiento de las mismas, con la finalidad de promover la colaboración y el seguimeinto en el hogar. | Asignación Tareas Estudiantes | Descartada | 3 | Sprint 2 | Debe Tener | Debe ser posible asignar tareas de manera individual o grupal, y notificar automáticamente a los apoderados para asegurar la colaboración en el hogar.
LDA-HU-09 | Como directora, necesito poder asignar permisos a las funcionalidades del sistema, con la finalidad de asegurar que cada usuario tenga acceso solo a la información necesaria. | Gestión de Permisos de Usuario | Descartada | 21 | Sprint 1 | Debe Tener | La administración de permisos debe ser flexible y permitir la creación de diferentes perfiles de usuario con distintos niveles de acceso.
LDA-HU-13 | Como educadora, necesito acceder a un historial de evaluaciones de las y los estudiantes, con la finalidad de poder monitorear el progreso a lo largo del año. | Historial Evaluaciones Estudiantes | Descartada | 13 | Sprint 2 | Podría No Tener | El historial debe incluir una interfaz que permita revisar el progreso de cada estudiante por períodos específicos (mensual, trimestral, anual).
LDA-HU-26 | Como apoderado, necesito solicitar reuniones individuales con el educador correspondiente, con la finalidad de tratar temas específicos sobre el progreso de mi hijo/a. | Solicitud de Reunión Individual | Descartada | 33 | Sprint 3 | Debe Tener | La solicitud debe ser flexible, permitiendo a los apoderados elegir fechas y horas disponibles para tratar el progreso de su hijo/a.
LDA-HU-07 | Como educadora, necesito registrar el comportamiento diario de cada niña o niño, con la finalidad de mantener un historial detallado de su evolución. | Registro Comportamiento Diario Estudiantes | Descartada | 13 | Sprint 1 | Podría Tener | El registro debe incluir detalles cualitativos y cuantitativos sobre el comportamiento, permitiendo a los apoderados ver el desarrollo diario de sus hijos.
LDA-HU-17 | Como educadora, necesito adjuntar archivos a los reportes de evaluación de las/los niñas/os con la finalidad de proporcionar evidencia visual del progreso. | Adjuntar Archivos a Reportes | Descartada | 21 | Sprint 2 | Debe Tener | Los archivos adjuntos pueden incluir fotos, videos u otro material relevante que respalde el progreso o rendimiento del estudiante.
LDA-HU-10 | Como directora, necesito generar reportes de asistencia y rendimiento de las y los estudiantes, con la finalidad de evaluar el progreso de cada niño/a. | Reportes de Asistencia y Rendimiento | Descartada | 55 | Sprint 2 | Debe Tener | Los reportes deben incluir métricas detalladas sobre la asistencia y rendimiento, y estar disponibles para análisis a nivel de estudiante y de curso.
LDA-HU-25 | Como directora, necesito visualizar un tablero con estadísticas generales de rendimiento y asistencia de todos los cursos, con la finalidad de obtener una visión integral del jardín. | Tablero Estadísticas Generales | Descartada | 1 | Sprint 3 | Podría Tener | El tablero debe mostrar estadísticas clave como asistencia, rendimiento académico y participación en actividades.
LDA-HU-18 | Como directora, necesito recibir alertas sobre problemas en la conexión del sistema, con la finalidad de asegurar una pronta resolución de estos. | Alertas Problemas Conexión | Descartada | 5 | Sprint 3 | Podría No Tener | Las alertas deben activarse automáticamente en caso de detectarse problemas de conexión que puedan afectar el funcionamiento del sistema.
LDA-HU-19 | Como directora, necesito acceder a un análisis de la asistencia de las y los estudiantes por curso, con la finalidad de evaluar tendencias y tomar decisiones informadas. | Análisis Asistencia por Curso | Descartada | 21 | Sprint 3 | Podría Tener | El análisis debe incluir gráficos y métricas que permitan a la directora identificar tendencias de ausentismo y evaluar medidas correctivas.
LDA-HU-37 | Como directora, quiero enviar felicitaciones a los padres en fechas especiales, como cumpleaños de los estudiantes, para mantener un vínculo positivo con las familias. | Felicitaciones Automáticas Padres | Descartada | 5 | Sprint 3 | Debería Tener | Las felicitaciones deben permitir cierta personalización para mantener una buena relación con los apoderados.
LDA-HU-15 | Como técnico en párvulos, necesito registrar observaciones sobre el desarrollo motriz de las y los estudiantes, con la finalidad de facilitar el seguimiento integral de su desarrollo. | Observaciones Desarrollo Motriz | Descartada | 3 | Sprint 2 | Debe Tener | Las observaciones deben ser detalladas y permitir a los técnicos realizar recomendaciones de actividades para mejorar el desarrollo motriz.
LDA-HU-24 | Como educadora, necesito registrar observaciones cualitativas sobre el comportamiento grupal de los estudiantes, con la finalidad de mejorar la dinámica de clase. | Observaciones Comportamiento Grupal | Descartada | 13 | Sprint 3 | Podría Tener | Las observaciones deben documentar cómo los estudiantes interactúan en grupo, ayudando a los educadores a identificar posibles problemas o áreas de mejora.
LDA-HU-22 | Como técnico en párvulos, necesito registrar información sobre el estado de salud diario de los estudiantes, con la finalidad de tener un control de cualquier situación médica relevante. | Registro Diario de Salud | Descartada | 3 | Sprint 3 | Podría No Tener | El registro debe incluir información detallada sobre el estado de salud diario, como temperatura y observaciones de síntomas.
LDA-HU-27 | Como apoderado, necesito enviar mensajes al educador de mi hijo/a a través de la plataforma, con la finalidad de comunicarme de manera rápida y segura. | Mensajería Apoderados | Descartada | 55 | Sprint 3 | Debe Tener | La mensajería debe ser segura y privada, permitiendo la comunicación directa entre el apoderado y el educador.
LDA-HU-29 | Como técnico en párvulos, necesito marcar el progreso en actividades extracurriculares, con la finalidad de llevar un registro completo del desarrollo de las y los estudiantes. | Progreso Actividades Extracurriculares | Descartada | 89 | Sprint 3 | Podría Tener | El registro del progreso debe incluir la participación y desempeño del estudiante en actividades extracurriculares.
LDA-HU-31 | Como técnico en párvulos, necesito registrar el uso de materiales didácticos por parte de las y los estudiantes, con la finalidad de evaluar su participación en actividades. | Registro Uso Materiales Didácticos | Descartada | 21 | Sprint 3 | Podría No Tener | El registro debe mostrar qué materiales están siendo utilizados por cada estudiante, ayudando a evaluar su participación.
LDA-HU-32 | Como apoderado, necesito registrar mis preferencias respecto al uso de ciertos materiales o actividades, con la finalidad de comunicar las necesidades especiales de mi hijo/a. | Preferencias Materiales Apoderado | Descartada | 8 | Sprint 3 | Podría No Tener | Los apoderados deben poder especificar materiales permitidos o restringidos debido a alergias u otras condiciones especiales.
LDA-HU-35 | Como técnico en párvulos, necesito acceder a una lista de tareas pendientes asignadas por el educador, con la finalidad de colaborar de forma efectiva con las actividades diarias. | Lista de Tareas Técnico en Párvulos | Descartada | 55 | Sprint 3 | Podría No Tener | La lista de tareas debe ser clara y permitir que los técnicos prioricen sus actividades de acuerdo a la importancia y urgencia.
LDA-HU-39 | Como directora, necesito generar reportes mensuales sobre el uso del sistema, con la finalidad de evaluar la efectividad de los procesos de notificación a las y los apoderados. | Reportes Mensuales de Uso | Descartada | 55 | Sprint 3 | Podría No Tener | Los reportes deben incluir métricas clave como la cantidad de usuarios activos y el tipo de funcionalidades utilizadas, ayudando a evaluar la efectividad del sistema.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.